# Avance del Proyecto — Sistema EBIF

### Asociación Espina Bífida de Nuevo León ABP

Última actualización: Jueves 15 de mayo de 2026
Próxima entrega: Martes 19 de mayo de 2026
Entrega final al socio formador: ~Viernes 12 de junio de 2026
Meta interna (done): Viernes 5 de junio de 2026

## Resumen ejecutivo

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Módulos funcionales terminados | 9 / 12 |
| Endpoints backend implementados | 62 |
| Pruebas automatizadas pasando | 44 (Pruebas/) + 17 (backend/tests/) = 61 total |
| Casos de prueba cubiertos (sv#) | sv1–sv50 |
| Exportaciones funcionando | 7 (5 PDF + 2 Excel) |
| Funcionalidades IA integradas | 0 / 4 planeadas |
| Documentación técnica | Refactorizacion.md ✓ |

## Timeline general

Sem 6  |  Lun 13  |  Mar 14  |  Mié 15  |  Jue 16  |  Vie 17  |
       |          |          |  HOY ◄   |          |          |

Sprint 3 (IA + pendientes):  15 mayo → 5 junio
Revisión y entrega SF:        8 junio → 12 junio

| Fecha | Entrega | Contenido clave |
| --- | --- | --- |
| Jue 15 may | ← HOY | Doc refactorización + tests 100% verdes |
| Mar 19 may | Status #1 | IA: endpoint recomendaciones citas |
| Jue 22 may | Status #2 | IA: alertas inteligentes + predicción inventario |
| Mar 26 may | Status #3 | IA: resumen automático de reportes |
| Jue 29 may | Status #4 | Recuperación de contraseña + doctores frontend |
| Mar 2 jun | Status #5 | E2E tests (citas, almacén, reportes) |
| Jue 5 jun | DONE | Código congelado — todos los módulos funcionales |
| Mar 9 jun | Status #6 | Manual de usuario + guía de despliegue |
| Jue 12 jun | Entrega SF | Demo + documentación completa |

## HECHO ✅

### Sprint 1 — Fundamentos y Beneficiarios

| # | Módulo / Feature | Notas |
| --- | --- | --- |
| ✅ | Autenticación JWT | Login, logout, roles ADMINISTRADOR / RECEPCIONISTA |
| ✅ | Rate limiting en login | SlowAPI, máx 10 req/min |
| ✅ | Manejo automático de 401 | Interceptor Angular: sesión expirada → redirect al login |
| ✅ | Gestión de usuarios del sistema | CRUD completo por admin, reset de contraseña |
| ✅ | Perfil de usuario | Cambio de contraseña propio |
| ✅ | Dashboard | KPIs, acciones rápidas, gráficas de distribución |
| ✅ | Beneficiarios — CRUD completo | Alta, edición, baja lógica, detalle |
| ✅ | Beneficiarios — filtros | Por nombre, CURP, folio, estatus, tipo espina, ciudad, estado |
| ✅ | Historial del beneficiario | Citas, pagos, comodatos en una sola vista |
| ✅ | Membresías | Renovación manual + scheduler automático 24h (expira vencidas) |
| ✅ | Cifrado AES-256-GCM | CURP, domicilio, datos médicos sensibles cifrados en Oracle |

### Sprint 2 — Módulos operativos

| # | Módulo / Feature | Notas |
| --- | --- | --- |
| ✅ | Pre-Registro público | Formulario multistep sin login, token X-Preregistro-Token |
| ✅ | Pre-Registro — aprobación/rechazo | Flujo interno de revisión, convierte a beneficiario |
| ✅ | Subida de documentos | PDF, imágenes en pre-registro y expediente |
| ✅ | Citas — agenda completa | Crear, iniciar, completar, cancelar; filtros, stats |
| ✅ | Citas de hoy | Vista rápida del día con estado de cada cita |
| ✅ | Doctores — CRUD | Alta y edición de doctores |
| ✅ | Disponibilidad de doctores | Horarios semanales + excepciones especiales |
| ✅ | Almacén — productos | CRUD, control de existencias, alertas stock bajo/caducidad |
| ✅ | Almacén — servicios | Catálogo de servicios médicos |
| ✅ | Almacén — comodatos | Préstamo de equipo con contrato PDF |
| ✅ | Almacén — movimientos | Registro de entradas y salidas |
| ✅ | Recibos / Cobros | Multi-método de pago, casos exentos, cancelación |
| ✅ | Notificaciones unificadas | Citas hoy, próximas (7d), membresías (30d), stock bajo, caducidad |

### Reportes y exportaciones

| # | Feature | Endpoint |
| --- | --- | --- |
| ✅ | Resumen de periodo (servicios, pagos, género, edades, ciudades) | GET /api/reportes/resumen |
| ✅ | Indicadores de desempeño con tablas cruzadas | GET /api/reportes/indicadores |
| ✅ | Segmentación demográfica (género, etapa vida, tipo espina, estado) | GET /api/reportes/* |
| ✅ | Reporte consolidado mensual | GET /api/reportes/consolidado-mensual |
| ✅ | Historial de reportes generados | GET /api/reportes/historial |
| ✅ | PDF reporte estadístico | GET /api/exportaciones/reportes/pdf |
| ✅ | PDF expediente del beneficiario | GET /api/exportaciones/beneficiario/{folio}/pdf |
| ✅ | PDF credencial del beneficiario | GET /api/exportaciones/beneficiario/{folio}/credencial |
| ✅ | PDF comprobante de cita | GET /api/exportaciones/cita/{id}/comprobante |
| ✅ | PDF contrato de comodato | GET /api/exportaciones/comodato/{id}/contrato |
| ✅ | Excel lista de beneficiarios filtrada | GET /api/exportaciones/beneficiarios/excel |
| ✅ | Excel reportes (general + consolidado mensual) | GET /api/exportaciones/reportes/excel |

### Infraestructura y calidad

| # | Feature | Notas |
| --- | --- | --- |
| ✅ | Arquitectura limpia | domain → application → infrastructure → presentation |
| ✅ | Oracle DB + wallet | Conexión cifrada, pool de conexiones |
| ✅ | Docker Compose | Backend FastAPI + Frontend Angular + volúmenes |
| ✅ | .env.example | Todas las variables de entorno documentadas |
| ✅ | Bitácora de accesos | Registro de intentos de login (éxito/fallo) |
| ✅ | Pruebas automatizadas — Pruebas/ | 44 pruebas, sv1–sv50, en memoria (sin Oracle) |
| ✅ | Pruebas automatizadas — backend/tests/ | 17 unit tests de AuthService |
| ✅ | Documento de refactorización | 7 técnicas con ejemplos del código real |
| ✅ | CORS + ALLOWED_HOSTS | Configurados para desarrollo y producción |

## POR HACER 🔲

### Sprint 3A — Funcionalidades de IA (15–29 mayo)

Estas son las cuatro funcionalidades de IA priorizadas por impacto y viabilidad con los datos que ya existen en el sistema.

| Prioridad | Feature IA | Descripción | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Alta | Recomendación de cita inteligente | Dado un beneficiario, recomendar tipo de servicio y doctor basado en historial de citas previas, tipo de espina y tiempo desde última consulta | Citas |
| 🔴 Alta | Alertas predictivas de salud | Detectar beneficiarios “en riesgo administrativo”: sin cita en >6 meses, membresía por vencer, sin renovar comodato vigente | Dashboard |
| 🟡 Media | Predicción de ruptura de stock | Basado en movimientos de inventario históricos, estimar cuándo un producto llegará a stock mínimo | Almacén |
| 🟡 Media | Resumen narrativo de reportes | Generar automáticamente un párrafo de interpretación de los datos estadísticos de cada reporte usando Claude API | Reportes |

Implementación técnica propuesta:

backend/app/application/ia/
    ├── recomendaciones.py      # Lógica de scoring para citas
    ├── alertas_predictivas.py  # Reglas + ML simple para riesgo
    ├── prediccion_stock.py     # Regresión lineal sobre movimientos
    └── resumen_reportes.py     # Llamada a Claude API (Anthropic SDK)

GET /api/ia/recomendaciones/{folio}       # recomendaciones de cita
GET /api/ia/alertas-predictivas           # beneficiarios en riesgo
GET /api/ia/prediccion-stock              # proyección de inventario
POST /api/ia/resumen-reporte              # texto interpretativo del reporte

### Sprint 3B — Pendientes funcionales (22 mayo–5 junio)

| Estado | Feature | Módulo | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔲 | Recuperación de contraseña por correo | Auth | Endpoints comentados; requiere SMTP_HOST configurado |
| 🔲 | Página frontend de Doctores | Frontend | API completa, falta página Angular con CRUD visual |
| 🔲 | Búsqueda global / smart search | Frontend | Búsqueda unificada de beneficiarios desde navbar |
| 🔲 | Detección de duplicados en pre-registro | Pre-registro | Comparar CURP y nombre antes de crear; alertar al admin |
| 🔲 | Vista de comodatos activos por beneficiario | Almacén | Actualmente solo en historial general |
| 🔲 | Exportación de lista de comodatos | Almacén | Excel con filtros de estado/fecha |
| 🔲 | Gráficas en dashboard IA | Dashboard | Mostrar alertas predictivas y recomendaciones en KPIs |

### Sprint 3C — Testing y calidad (29 mayo–5 junio)

| Estado | Suite de pruebas | Cobertura actual | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔲 | Pruebas almacén (sv18–sv23) | ❌ Sin tests | Pruebas/test_almacen.py |
| 🔲 | Pruebas doctores (sv36+) | ❌ Sin tests | Pruebas/test_doctores.py |
| 🔲 | Pruebas reportes/exportaciones | ❌ Sin tests | Pruebas/test_reportes.py |
| 🔲 | Pruebas funcionalidades IA | ❌ Sin tests | backend/tests/test_ia.py |
| 🔲 | Tests frontend (Jasmine/Karma) | ❌ Sin tests | Componentes críticos |

### Sprint 3D — Despliegue y documentación (5–12 junio)

| Estado | Tarea | Notas |
| --- | --- | --- |
| 🔲 | Manual de usuario | Guía por rol: admin vs recepcionista |
| 🔲 | Guía de instalación / administración | Variables de entorno, wallet Oracle, primer arranque |
| 🔲 | Guía de despliegue en producción | Docker Compose, HTTPS, nginx reverse proxy |
| 🔲 | Presentación final | Demo funcional al socio formador |
| 🔲 | Migración/semilla de datos iniciales | Script SQL para datos de catálogo en producción |
| 🟡 Opcional | HTTPS + nginx en docker-compose | Para entorno de producción real |
| 🟡 Opcional | Monitoreo de errores (Sentry) | Logging centralizado en producción |

## Riesgos identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Oracle wallet no disponible en máquina del SF | Alta | Alto | Documentar configuración, preparar demo con datos de prueba |
| Tiempo insuficiente para 4 features IA | Media | Medio | Priorizar recomendaciones y alertas; resumen de reporte puede recortarse |
| SMTP no configurado para recuperación de contraseña | Alta | Bajo | El admin puede usar reset manual desde la interfaz |
| Doctores frontend no termina a tiempo | Baja | Bajo | API completa; puede entregarse como feature “en progreso” |
| Tests de almacén descubren bugs no detectados | Media | Medio | Correr primero los tests, luego estimar impacto |

## Métricas de avance por módulo

| Módulo | Backend | Frontend | Tests | Exportaciones | IA | % Listo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth / Usuarios | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | 100% |
| Beneficiarios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ PDF+Excel | 🔲 | 90% |
| Pre-Registro | ✅ | ✅ | ✅ | — | 🔲 dedup | 90% |
| Citas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ PDF | 🔲 recomen. | 85% |
| Doctores | ✅ | 🔲 | — | — | — | 50% |
| Almacén | ✅ | ✅ | 🔲 | ✅ PDF | 🔲 predicción | 70% |
| Recibos | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | 100% |
| Reportes | ✅ | ✅ | 🔲 | ✅ PDF+Excel | 🔲 resumen | 80% |
| Notificaciones | ✅ | ✅ | — | — | — | 90% |
| Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ (acciones) | — | 🔲 alertas | 80% |
| Módulo IA | 🔲 | 🔲 | 🔲 | — | 🔲 | 0% |
| Despliegue / Docs | 🟡 Docker | — | — | — | — | 40% |

Avance global estimado: ~72%

## Notas de la sesión actual (15 may 2026)

- Corregidos 29 errores en Pruebas/ → 44 pruebas pasando.

- Añadidos 17 unit tests en backend/tests/test_auth.py.

- Implementados: interceptor 401, .env.example, suite de tests limpia.

- Revisadas y corregidas todas las exportaciones (PDF y Excel): bug del tipo 'mensual' → 'consolidado-mensual', bug de descarga en Firefox corregido en 4 componentes.

- Creado Refactorizacion.md con las 7 técnicas aplicadas al proyecto.

- Creado este documento de avance.

Este documento se actualiza cada martes y jueves. El historial de versiones se lleva en git (git log -- Avance_Proyecto.md).